## Deckblatt
Checklisten
zur Projektbearbeitung in der Wasserwirtschaft
Tabellenblatt 1: | Nicht-staatlicher Wasserbau
Tabellenblatt 2: | Wasserversorgungsanlagen
Tabellenblatt 3: | Abwasseranlagen
Erläuterung:
Nachfolgende Checklisten sollen eine Hilfestellung für die Bearbeitung von Projekten in o.g. Teilbereichen der Wasserwirtschaft bieten und jeweils aufzeigen, welche Fachstellen in welchem Stadium der Planung einzubeziehen sind.

## Nicht-staatlicher Wasserbau
Checkliste - Nichtstaatlicher Wasserbau
Beteiligte
lfn | Schritt | Beschreibung / Bemerkung (nicht abschließend) | Vorhabensträger | Planer | WWA | KVB
1 | Anlass | Turnusmäßige Überprüfung der Hydrologie, Hydraulik und Geotechnik bei HWS-Anlagen | x | x | x
Schäden/Mängel an HWS Anlagen nach HW- Ereignissen
fehlende Redundanz z.B. bei Schöpfwerken
2 | Vorüberlegungen | Erarbeitung verschiedener Möglichkeiten; Präferenzen festlegen | x | x | x
3 | Abstimmungstermin | Einzureichende Unterlagen erörtern und festlegen | x | x | x | x
Technische und naturschutzfachliche Regelwerke aufzeigen
Erhebungsumfang festlegen (z.B. Baugrund,Bauwerksprüfung,Umwelt...)
Fördermöglichkeiten aufzeigen
4 | Bestandsaufnahme | Bestandsunterlagen | x | x | x | x
Prüfungen (Schutzgebiete, Grundstücke, Altlasten, Überschwemmungsgebiete...)
Baugrunduntersuchungen, Hydrogeologie
weitere Gutachten
5 | Vorplanung | Erarbeitung Varianten | x | x
Wirtschaftllichkeitsbetrachtung
6 | Projektgespräch | Diskussion der Varianten (evtl. Festlegung) | x | x | x | x
Klärung der Förderung
7 | Entscheidung für eine Variante | Beteiligung von Gremien, Beschluss durch Kommune | x | x
8 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung | Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik | x | x
9 | Wasserrechtliches Verfahren* | Wasserrechtsbescheid | x | x | x | x
10 | Zuwendungsverfahren** | Prüfung der Zuwendungsfähigkeit; Zuwendungsbescheid | x | x | x
11 | Ausschreibung | inkl. Wertung und Vergabe | x | x
12 | Bauausführung |  | x | x
13 | Bauabnahme nach Wasserrecht |  | x | x | PSW | x
14 | Inbetriebnahme | evtl. Probebetrieb in Absprache mit WWA | x | x | x
x - erforderlich
(x) - sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich
* bei Anlagen, die ein wasserrechtliches Verfahren benötigen
** bei Anlagen mit Förderverfahren

## Wasserversorgungsanlagen
Checkliste - Wasserversorgungsanlagen
Beteiligte
lfn | Schritt | Beschreibung / Bemerkung (nicht abschließend) | Betreiber | Planer | WWA | KVB | GA
1 | Anlass (z.B. durch Betreiber/Planer/WWA/ KVB/Gesundheitsamt (GA) werden Defizite festgestellt und kommuniziert) | Sanierungsbedarf, Alter der Anlage, sonstige Defizite, erforderliche Erweiterung z.B. wegen Baugebietsausweisungen, Wassermangel, Versorgungsengpässe Auslaufen der wasserrechtlichen Erlaubnis | x | (x) | (x) | (x) | (x)
2 | Vorüberlegungen / Bestandsaufnahme | Ausfüllen des Fragebogens, s. Anlage 6.6 REWas Erarbeitung verschiedener Möglichkeiten (Ideensammlung, Variantenüberlegungen) z.B. auf Grundlage ggf. vorhandener Sanierungs- und Strukturkonzepte / früherer Studien | x | (x)
3 | Abstimmungstermin | bekannte Randbedingungen aufzeigen | x | x | x | x | x
Anforderungen erörtern und festlegen
Erörterung von verschiedenen Möglichkeiten (ggf. Ausschluss von Varianten); technische Regelwerke aufzeigen
Fördermöglichkeiten aufzeigen
Erhebungsumfang festlegen
4 | Zuwendungsverfahren (RzWas)** | Prüfung der Zuwendungsfähigkeit; ggf. Zuwendungsbescheid für Sanierungs- und Strukturkonzept | x | x | x
5 | Vorplanung / Sanierungs- und Strukturkonzept | s. hierzu Kap. 4.1 REWas | x | x
6 | Projektgespräch | Diskussion der Varianten, Abstimmung Priorisierung div. Maßnahmen, Festlegung Zeitfenster | x | x | x | (x) | (x)
Klärung der Förderung
7 | Entscheidung über Maßnahmen / Varianten | Beteiligung von Gremien, Beschluss durch Kommunen/Verband | x | x
8 | Entwurfsplanung und ggf. baurechtl. Genehmigungsplanung | Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik | x | x
9 | Wasserrechtliches Verfahren* | Wasserrechtsbescheid z.B. für Niederbringung Brunnen | x | x | x | x | x
10 | Zuwendungsverfahren (RzWas)** | Prüfung der Zuwendungsfähigkeit; ggf. Zuwendungsbescheid für z.B. Sanierungen/Verbundleitungen | x | x | x
11 | Ausschreibung | inkl. Wertung und Vergabe | x | x
12 | Bauausführung |  | x | x
13 | ggf. Bauabnahme nach Wasserrecht durch PSW | Bestätigung der ordnungsgemäßen Ausführung / Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik | x | x | (X) | x | (x)
14 | Wasserrechtliches Verfahren* | Wasserrechtsbescheid z.B. für Grundwasserentnahme nach Abschluss Sanierung an Wassergewinnungsanlage | x | x | x | x | x
15 | Inbetriebnahme |  | x | x | (x) |  | (x)
x - erforderlich
(x) - sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich bzw. von jeweiliger Maßnahme und Betroffenheiten abhängig
* bei Anlagen, die ein wasserrechtliches Verfahren benötigen
** bei Anlagen mit Förderverfahren; insofern z.B. Mittel des Bundes ausgeschöpft werden sollen, ist der Beteiligtenkreis anzupassen.

## Abwasseranlagen
Checkliste - Abwasseranlagen
Beteiligte
lfn | Schritt | Beschreibung / Bemerkung (nicht abschließend) | Betreiber | Planer | WWA | KVB
1 | Anlass | Sanierungsbedarf, Alter der Anlage, sonstige Defizite | x | (x) | (x) | (x)
| (Erhebung anhand Fragebogen) | erforderliche Erweiterung z.B. wegen Baugebietsausweisungen
Auslaufen der wasserrechtliche Erlaubnis
2 | Vorüberlegungen | Erarbeitung verschiedener Möglichkeiten (frühzeitig Kontakt mit WWA suchen); interkommunale Zusammenarbeit prüfen; Präferenzen festlegen | x | x | x | (x)*
auf Grundlage ggf. vorhandener Abwasserentsorgungskonzept / Kanalsanierungskonzept / Generalentwässerungsplan
Überprüfung vorhandener Technik
Auswertung Betriebsdaten
3 | Abstimmungstermin | bekannte Randbedingungen aufzeigen (z.B. Gewässer, Naturschutz, Fischerei) | x | x | x | x
Anforderungen erörtern und festlegen
Erörterung von verschiedenen Möglichkeiten (ggf. Ausschluss von Varianten); technische Regelwerke aufzeigen
Fördermöglichkeiten aufzeigen
Erhebungsumfang festlegen (z.B. Notwendigkeit eines Gewässerökolog. Gutachtens, Umfang Messprogramm)
4 | Bestandsaufnahme | Überrechnung der bestehenden Anlage | x | x | (x) | (x)
Prüfungen (Schutzgebiete, Grundstücke, Altlasten, Überschwemmungsgebiete etc.)
Baugrunduntersuchungen, Hydrogeologie
Messprogramm, notwendige Gutachten
5 | Vorplanung | Erarbeitung Varianten | x | x
ggf. Kostenvergleichsrechnung
6 | Projektgespräch | Diskussion der Varianten (evtl. Festlegung) | x | x | x
Klärung der Förderung
7 | Entscheidung für eine Variante | Beteiligung von Gremien, Beschluss durch Kommunen/Verband | x | x
8 | Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung | Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik | x | x | (x)
9 | Wasserrechtliches Verfahren* | Prüfung wasserrechtlicher Anforderungen; Wasserrechtsbescheid | x | x | x | x
10 | Zuwendungsverfahren** | Prüfung der Zuwendungsfähigkeit; Zuwendungsbescheid | x | x | x
11 | Ausschreibung | inkl. Wertung und Vergabe | x | x
12 | Bauausführung |  | x | x
13 | Bauabnahme nach Wasserrecht |  | x | (x) | PSW | x
14 | Inbetriebnahme | evtl. Probebetrieb in Absprache mit WWA | x | x | (x)
x - erforderlich
(x) - sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich
* bei Anlagen, die ein wasserrechtliches Verfahren benötigen
** bei Anlagen mit Förderverfahren
PSW - Privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft